## CR01
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR01
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Se solicita implementar la funcionalidad en los botones 'privacidad', 'términos' y 'contacto'.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | CR01
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Implementar la funcionalidad en los botones 'privacidad', 'términos', y 'contacto' mediante la adición de enlaces directos a las secciones respectivas en el footer.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Enlaces en el footer | Funcional
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Proceder con la implementación de la funcionalidad en los botones del footer para mejorar la accesibilidad de la aplicación.