## CR02
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR02
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Estético
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Modificar la paleta de colores de la aplicación para que corresponda con el logo del equipo de desarrollo.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | CR02
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto:
Alternativas de implementación
Modificar la paleta de colores global de la aplicación para que coincida con los colores presentes en el logo del equipo, utilizando las nuevas directrices de diseño proporcionadas.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
CSS global | Estético
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Implementar los cambios de paleta de colores como parte de las mejoras de UX/UI para mantener la coherencia de marca en la aplicació