## CR03
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR03
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Implementar las opciones de deshacer y rehacer escritura tanto en braille como en español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | CR03
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Incorporar opciones de deshacer y rehacer tanto en la escritura en braille como en español, implementando una función de historial de acciones.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Funcionalidades de edición | Funcional
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Proceder con la implementación de estas funciones para mejorar la usabilidad del editor tanto para usuarios que utilizan braille como para los que utilizan español.