## CR04
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR04
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Realizar la traducción a braille a partir del contenido de un audio en español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Debido a su complejidad se debe evaluar si se implementa en una iteración futura.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | CR04
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Implementar un módulo que permita la traducción de contenido de audio en español a texto en braille en tiempo real.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Módulo de traducción | Funcional
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el | Alto
cronograma
Recomendación
Considerar la implementación del cambio en una iteración futura para evitar retrasos en la entrega del proyecto actual