## CR05
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR05
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | No Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
El texto español o braille debe poder cambiar de tamaño de fuente.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | CR05
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Permitir la opción de cambio de tamaño de fuente tanto en textos en español como en braille, añadiendo configuraciones de accesibilidad en las preferencias del usuario.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Preferencias de usuario | No Funcional
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Implementar el cambio como una mejora de accesibilidad para cumplir con las normas inclusivas del proyecto.