## CR06
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR06
Documento de análisis No:
Proyecto: | CR06
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Realizar la traducción a español a partir del contenido de una imagen.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Considerar la implementación en fases.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | CR06
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Desarrollar un algoritmo que pueda traducir el contenido de una imagen a texto en español, utilizando técnicas de OCR y procesamiento de imágenes.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Módulo de OCR | Funcional
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Evaluar la posibilidad de dividir el cambio en fases, implementando primero una versión básica y luego iterando sobre la misma para mejorar la precisión y rendimiento.