## CR07
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR07
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Agregar un módulo para la enseñanza de braille.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Desarrollo del módulo educativo interactivo para la enseñanza de Braille aprobado. Iniciaremos la implementación en la próxima fase.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 7
|  | Cr No: | CR07
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Desarrollar un módulo educativo interactivo que facilite la enseñanza de Braille a usuarios que deseen aprender a traducir entre Braille y español.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Módulo de enseñanza Braille | Funcional
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Aprobar la implementación del módulo para cumplir con los objetivos educativos y de accesibilidad del Aprobar la implementación del módulo para cumplir con los objetivos educativos y de accesibilidad del proyecto.