## CR08
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR08
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Agregar la funcionalidad de texto predictivo. El texto predictivo es una tecnología de entrada de texto diseñada para teléfonos móviles. Esta tecnología permite generar palabras presionando un solo botón por cada letra, al contrario de presionar múltiples veces cada tecla hasta obtener la palabra deseada. El objetivo principal de esta tecnología consiste en simplificar la escritura de mensajes de texto.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Implementación del sistema de texto predictivo aprobada. Se procederá con el desarrollo y pruebas en la próxima fase.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 8
|  | Cr No: | CR08
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Implementar una funcionalidad de texto predictivo que facilite la entrada de texto en Braille, adaptada para usuarios que están aprendiendo a usar el sistema.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Funcionalidad de entrada de texto | Funcional
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Aprobar el cambio para mejorar la eficiencia en la entrada de texto en Braille y facilitar el aprendizaje.