## CR09
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR09
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | No Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Adaptar la aplicación para que funcione con un teclado braille.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Adaptación de la aplicación para compatibilidad con teclados Braille aprobada. La integración y pruebas comenzarán en la siguiente fase.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 9
|  | Cr No: | CR09
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Adaptar la aplicación para ser compatible con teclados Braille, permitiendo una integración fluida en la traducción entre Braille y español.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Compatibilidad con teclado Braille | No Funcional
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Aprobar el cambio para garantizar que la aplicación sea accesible para usuarios que utilicen teclados Braille.