## CR10
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR10
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Incorporar la traducción inglés braille y braille inglés.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x |  | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
Desarrollo de la funcionalidad de traducción entre Braille y español aprobado. Se procederá con la fase de desarrollo y pruebas.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 10
|  | Cr No: | CR10
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto:
Alternativas de implementación
Desarrollar una funcionalidad para traducir entre Braille y español, permitiendo la conversión bidireccional entre los dos sistemas.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Traducción Inglés-Braille | Funcional
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Aprobar el cambio para mejorar la funcionalidad y precisión de la aplicación en la conversión entre Braille y español.