## CR01
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR01
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Mantenibilidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Se solicita implementar la funcionalidad en los botones 'privacidad', 'términos' y 'contacto'.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | C3J2
Recibido | x | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | x | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | CR01
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Refactorización del Código: Descomponer la función en funciones más pequeñas para mejorar la mantenibilidad y reducir la complejidad. Patrón de Diseño: Implementar un patrón de diseño (como Strategy) para manejar diferentes casos y simplificar la lógica. Optimización de Algoritmos: Revisar y optimizar los algoritmos existentes para reducir redundancias y mejorar la eficiencia.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
BrailleTranslator.py | Refactorización de la función braille_a_texto
braille_a_texto | Reducción de la complejidad ciclomática
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda proceder con la refactorización del código utilizando la primera alternativa, ya que descomponer la función en módulos más pequeños y especializados no solo reducirá la complejidad ciclomática, sino que también mejorará la mantenibilidad del código a largo plazo. Este cambio no debería afectar el cronograma si se planifica adecuadamente dentro de las tareas de desarrollo actuales.