## CR02
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR02
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Estético
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Colocar la ubicación de los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética" en la esquina superior izquierda de la aplicación para seguir el estándar de distribución de estos botones de herramientas como word o excel.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | CR02
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Reubicación Manual en el Código: Mover manualmente los botones a la esquina superior izquierda de la interfaz modificando el diseño directamente en el código. Uso de Plantillas de UI: Implementar una plantilla estándar que sitúe automáticamente los botones en la ubicación deseada para asegurar consistencia. Rediseño Completo de la Barra de Herramientas: Rediseñar la barra de herramientas para seguir el modelo de aplicaciones como Word o Excel, lo cual puede implicar cambios adicionales en la interfaz.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz gráfica (UI) | Reubicación de los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética" en la esquina superior izquierda.
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Implementar los cambios de paleta de colores como parte de las mejoras de UX/UI para mantener la coherencia de marca en la aplicació