## CR03
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR03
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Validación de datos
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar las opciones de deshacer y rehacer escritura tanto en braille como en español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | CR03
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Validación mediante Expresiones Regulares: Implementar validaciones utilizando expresiones regulares para asegurar que los campos de entrada solo acepten el tipo de datos correcto (alfabeto español en campos de texto regular y Braille en los campos designados). Uso de Bibliotecas de Validación: Integrar una biblioteca de validación de datos que automatice el proceso y permita una configuración más flexible de los tipos de datos permitidos en cada campo. Desarrollo de Validadores Personalizados: Crear validadores personalizados para cada campo que aseguren que solo se acepten los datos apropiados. Esto permitiría un control más fino sobre las reglas de validación.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Campos de entrada de datos | Implementación de validaciones para asegurar entradas correctas en los campos designados para texto en Braille y alfabeto español.
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda proceder con la segunda alternativa, el uso de bibliotecas de validación, ya que proporciona una solución escalable y permite ajustes futuros sin necesidad de modificar el código base extensivamente.