## CR05
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR05
Documento de análisis No:
Proyecto: | KDR Tech
Clasificación del Cambio | Estética
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Mejorar la visibilidad corporativa de la aplicación, dando colores personalizados e identificativos, así como tipografía distintiva.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Marcela Mosquera
Recibido | X | 2024-08-08 | KDR Tech
Analizado | X | 2024-08-09 | KDR Tech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-11 | KDR Tech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | CR05
|  | Fecha: | 2024-08-09
Proyecto: | KDR Tech
Alternativas de implementación
Permitir la opción de cambio de tamaño de fuente tanto en textos en español como en braille, añadiendo configuraciones de accesibilidad en las preferencias del usuario.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz gráfica de la aplicación | Implementación de colores personalizados y tipografía distintiva para mejorar la visibilidad y la identidad corporativa.
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda proceder con la primera alternativa, aplicar una paleta de colores corporativos junto con la segunda alternativa de cambiar la tipografía, ya que estas acciones mejorarán significativamente la identidad visual de la aplicación sin requerir un rediseño completo.