## PR Formato
Reporte de Problema |  | PR No: | 1
Proyecto: | KDR Tech
Ubicación del Problema | Código
Descripción del problema
No existe un botón o funcionalidades en el programa que genere la señalética en Braille
Análisis de la causa del problema
El problema surge debido a que no se consideró inicialmente la funcionalidad de generación de señalética en Braille durante la fase de diseño del sistema. Además, no se identificó la necesidad de un botón específico para esta funcionalidad en el flujo de trabajo de la aplicación. Es probable que haya una falta de comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders sobre la importancia de incluir esta característica, lo que llevó a su omisión en la implementación.
Descripción de la solución
Se propone agregar un nuevo botón en la interfaz de usuario del programa que permita al usuario generar señalética en Braille. Este botón estará vinculado a una nueva funcionalidad en el backend, la cual convertirá el texto o contenido seleccionado en la señalética correspondiente en Braille. Además, se realizarán pruebas de usabilidad para asegurar que la nueva función sea accesible y cumpla con los requisitos de los usuarios finales.
Observaciones
Es importante resaltar que hubo un cambio de funcionalidad, ya que se agregó la funcionalidad por voz para facilitar la traducción.