## PR Formato (2)
Reporte de Problema |  | PR No: | 2
Proyecto: | KDR Tech
Ubicación del Problema | Interfáz Gráfica de la aplicación y código que lo ejecuta.
Descripción del problema
El boton "imprimir en espejo" para obtener la traducción requerida de braille en espejo arroja un resultado erróneo de lo solicitado por el cliente y determinadas en las especificaciones dadas.
Análisis de la causa del problema
El error se debe a una lógica incorrecta en el código que maneja la funcionalidad de "imprimir en espejo". Es posible que el algoritmo encargado de realizar la inversión del texto para Braille no esté implementando correctamente las reglas de inversión necesarias para mantener la coherencia del formato Braille. Además, puede haber una falta de validación y pruebas suficientes para asegurar que el resultado cumpla con las especificaciones dadas por el cliente.
Descripción de la solución
Se recomienda revisar y corregir el algoritmo encargado de la función de "imprimir en espejo" para que refleje correctamente la traducción en Braille según las especificaciones. Esto puede incluir la implementación de pruebas unitarias adicionales para verificar que la inversión del texto se realice correctamente en todos los casos. Asimismo, es importante realizar pruebas con diferentes conjuntos de datos para asegurar que la funcionalidad cumple con los requerimientos del cliente.
Observaciones
Es recomendable realizar una revisión del código relacionado con otras funcionalidades de la aplicación para asegurar que no existan problemas similares.