## CR Formato (3)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: 003
|  |  | Documento de análisis No: | DA-003
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | Mejora de UI
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Implementar la funcionalidad de traducción automática del texto a Braille, eliminando la necesidad de hacer clic en el botón "Traducir". Con este cambio, la traducción a Braille se realizará en tiempo real a medida que el usuario ingresa el texto. Esto mejorará la usabilidad y eficiencia de la aplicación, brindando una experiencia más fluida y rápida para los usuarios.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato (2)
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: 002
|  |  | Documento de análisis No: | DA-002
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | Mejora de UI
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Rediseñar la interfaz de usuario para hacerla más intuitiva y accesible. Esto puede incluir una nueva disposición de los elementos en la pantalla, el uso de colores y tipografías más accesibles, y la mejora de la navegabilidad dentro de la aplicación. El objetivo es mejorar la experiencia del usuario y facilitar el uso de la aplicación para personas con diferentes niveles de habilidad técnica. También se cambiará la traducción automática del texto a Braille, eliminando la necesidad de hacer clic en el botón para traducir.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: 001
|  |  | Documento de análisis No: | DA-001
Proyecto: | Code Cat
Clasificación del Cambio | Seguridad
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la base de datos de traducciones. Estas medidas pueden incluir la encriptación de datos en reposo y en tránsito, autenticación de dos factores para el acceso a la base de datos y auditorías de seguridad periódicas para identificar y corregir posibles vulnerabilidades.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | KDR
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis (2)
Documento de análisis de cambio |  | No: 2
Cr No: 002
Fecha: 05-08-2024
Proyecto: | Code Cat
Alternativas de implementación
Realizar cambios incrementales en la interfaz basados en pruebas de usabilidad. Obtener retroalimentación de los usuarios en cada iteración.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario | Rediseño de disposición y elementos
Sistema de navegación | Mejora de la navegabilidad
Estilo visual | Uso de colores y tipografías accesibles
Esfuerzo estimado | 60 horas de diseño y desarrollo.
Impacto en el
cronograma | Retraso potencial de 1 semana en el cronograma del proyecto.
Recomendación
Optar por el rediseño iterativo para permitir ajustes basados en la retroalimentación de los usuarios y minimizar el riesgo de rechazo.

## Documento de Análisis (3)
Documento de análisis de cambio |  | No: 3
Cr No: 003
Fecha: 05-08-2024
Proyecto: | Code Cat
Alternativas de implementación
Usar un sistema de cache para almacenar resultados de traducción y mejorar la velocidad. Actualizar la traducción en tiempo real mientras el usuario escribe.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Motor de traducción | Implementación de traducción automática
Interfaz de usuario | Eliminación del botón "Traducir"
Rendimiento del sistema | Optimización para manejo de carga en tiempo real
Esfuerzo estimado | 50 horas de desarrollo y pruebas.
Impacto en el
cronograma | Retraso potencial de 1 semana en el cronograma del proyecto.
Recomendación
Optar por la implementación con cache para mejorar la velocidad y eficiencia del sistema, proporcionando una mejor experiencia de usuario.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:1
Cr No: 001
Fecha: 05-08-2024
Proyecto: | Code Cat
Alternativas de implementación
Implementar la encriptación de datos en reposo y en tránsito primero. Añadir la autenticación de dos factores para el acceso a la base de datos después. Realizar auditorías de seguridad periódicas como último paso.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Base de datos | Encriptación de datos
Sistema de autenticación | Autenticación de dos factores
Proceso de auditoría | Auditorías de seguridad periódicas
Esfuerzo estimado | 80 horas de desarrollo y pruebas.
Impacto en el
cronograma | Retraso potencial de 2 semanas en el cronograma del proyecto.
Recomendación
Optar por la implementación gradual para minimizar el impacto en el cronograma y garantizar una transición más segura.